## план
Утверждаю
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГАУЗ СО "ГБ г. Верхний Тагил" Подпись Дата
(наименование организации)
на 2024 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Работа на портале независимой оценки качества оказания услуг ГАУЗ СО «ГБ г. Верхний Тагил» | Поддержание в актуальном состоянии общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения и обеспечение доступа к данным ресурсам посредством размещения на их информационных стендах, в помещении учреждения, в средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте учреждения. | Ежемесячно | Начальник АХО Березина Ольга Сергеевна | Мониторинг официального сайта ГАУЗ СО "ГБ г. Верхний Тагил" проводится в постоянном режиме. Вся информация по изменениям графика работы дублируется в соцсетях (группа в "VK" | 26.01.2024 22.02.2024 22.03.2024
Недостаточная открытость, полнота и доступность информации о деятельности учреждения, размещенной на информационных стендах в помещении учреждения | Проведение анкетирования получателей медицинской помощи по оценки по оценке удовлетворенности информационной открытостью учреждения с применением формы. | Ежеквартально | Заместитель главного врача Рубцова Ксения Андреевна | Анкетирование получателей медицинской помощи по оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных условиях и стационарных условиях. | в постоянном режиме.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостаточно комфортные условия предоставления социальных услуг | Проведение организационных мероприятий для обеспечения следующих условий: - наличие и понятность навигации внутри учреждения; - санитарное состояние помещений учреждения; - обновление материально-технической базы учреждения. | Ежеквартально | Руководитель учреждения Минова Светлана Васильевна | Капитальный ремонт поликлиники | до декабря 2024 г.
Необходимость усиления контроля времени ожидания предоставления услуги | Включение вопросов своевременности оказания медицинской помощи и соблюдения графиков работы в план проведения внутреннего контроля руководителем учреждения. | Один раз в месяц | Заместитель главного врача Рубцова Ксения Андреевна И.О.Заведующая взрослой поликлиникой Медведева Анна Владимировна Заведующая детской поликлиникой Фомина Марина Анатольевна | Комиссия по контролю качества оказания медицинской помощи. Противораковая комиссия. Комиссия КИИ. | 1 раз в квартал 20.03.2024 25.03.2024 22.03.2024
III. Доступность услуг для инвалидов
Частичное отсутствие доступной среды (помещений учреждения, прилегающей территории). | отсутствие оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами, отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных проемов, отсутствие сменных кресел-колясок, отсутствие специально-оборудованных гигиенических помещений, отсутствие дублирования надписей, отсутствие возможности предоставления услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 4 квартал | Начальник АХО Березина Ольга Сергеевна | Капитальный ремонт поликлиники | до декабря 2024 г.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Необходимость дальнейшего повышения доброжелательности, вежливости работников ГАУЗ СО "ГБ г. Верхний Тагил" обеспечивающих оказание первичной медицинской помощи | Проведение круглых столов, семинаров по повышения доброжелательности, вежливости работников ГАУЗ СО»ГБ г. Верхний Тагил». | Ежеквартально | Заместитель главного врача Рубцова Ксения Андреевна Заведующая взрослой поликлиникой Медведева Анна Владимировна Заведующая детской поликлиникой Фомина Марина Анатольевна | Семинар по вопросам этики и деонтологии | 2024-02-26
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Удовлетворенность условиями оказания услуг в учреждении, готовность рекомендовать учреждение родственникам и знакомым | Проведение мониторинга отзывов граждан о работе учреждения организация работы по устранению выявленных недостатков и информирование граждан о принятых мерах. | Ежеквартально | Заместитель главного врача Рубцова Ксения Андреевна Заведующая взрослой поликлиникой Медведева Анна Владимировна Заведующая детской поликлиникой Фомина Марина Анатольевна | Мониторинг отзывов и жалоб получателей медицинских услуг проводится в постоянном режиме. Разборы конфликтных ситуаций и ответы на жалобы предоставляются в установленые порядком сроки. | в постоянном режиме
Главный врач ГАУЗ СО "ГБ г. Верхний Тагил" С. В. Минова | ________________________